## Sheet1
시작일 | 2016-11-16 | 기획 디자인/퍼블 웹
단계 | 액티비티 |  | 산출물 | 작업일정 |  |  | M | [27 empty] | M + 1 | [27 empty] | M + 2
[7 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | [6 empty] | 9W | [6 empty] | 10W | [6 empty] | 11W | [6 empty] | 12W
 | time axis 2016-11-16 to 2017-02-07
|  |  |  | 시작일 | 종료일 | 일수 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | 2017-02-04 | 2017-02-05 | 2017-02-06 | 2017-02-07
착수 | 프로젝트 팀 구성 | 프로젝트 TFT 선정 |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1
| 사전 이해 | 내부 Kick-off |  | 2016-11-16 | 2016-11-30 | 11
|  | PMS 오픈 |  | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2
| 요구사항 분석 | 요구사항 도출(완료됨) |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1
|  | 내부 PMO( 관리조직)/SQA(품질보증) 검토 |  | 2016-11-16 | 2016-11-30 | 11
|  | 수행범위 정의(웹개발자 11월 말 출근) |  | 2016-11-16 | 2016-11-30 | 11
| 프로젝트 수행 계획 | 산출물 목록 정의 |  | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2
|  | 프로젝트 일정계획 수립(완료됨) | 일정표 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1
|  | 수행계획서 작성 |  | 2016-11-16 | 2016-11-30 | 11
| 프로젝트 런칭 | 착수보고 (Kick-off) |  | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 1
분석 | 사이트 분석 | 개발환경 검토(완료됨) |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1
|  | 구축 가이드 검토(완료됨) |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1
|  | 기본자료 검토(완료됨) |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1
| 상세 분석 | 요구사항 조정(프로젝트 시작 한달까지만 적용) |  | 2016-11-16 | 2016-12-16 | 23
|  | 프로젝트 범위 정의 |  | 2016-11-16 | 2016-11-30 | 11
|  | 사이트 방향성 수립(완료됨) |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1
|  | 내부 PMO/SQA 검토 |  | 2016-11-16 | 2016-11-30 | 11
설계 | 정책 수립 | 기존 산출물 활용 분석(완료됨) |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1
|  | 서비스 기획 및 정책 수립 |  | 2016-11-16 | 2016-11-30 | 11
|  | 표준화 도입 검토(완료됨) |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1
| 정보구조 설계 | 정보구조(IA) 설계(완료됨) | 스토리보드 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1
|  | 화면구조(UI) 설계(완료됨) | 스토리보드 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1
|  | 프로세스/시나리오 설계(완료됨) | 스토리보드 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1
|  | 메뉴맵 설계(완료됨) | 스토리보드 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1
| 컨텐츠 수급 | 컨텐츠 수급계획 설계(마케팅팀과 논의) | 광고/마케팅 계획서 | 2016-11-16 | 2016-11-30 | 11
| 디자인 시안 | 디자인 컨셉 |  | 2016-11-16 | 2016-11-18 | 3
|  | 디자인 시안 설계 |  | 2016-11-16 | 2016-11-22 | 5
|  | 디자인 시안 | 디자인가이드 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2
|  | 검토 승인 |  | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 1
| 기능 설계 | 기능 정의서(개발자 출근 후 작업 시작) | 기능 정의서 | 2016-11-30 | 2016-12-09 | 8
|  | 검토 승인 |  | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 1
| 수행일정 설계 | 주차별 상세 진행 계획(WBS)(완료됨) | 일정표 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1
| 화면상세 설계 | 메뉴별 레이블링(완료됨) | 스토리보드 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1
|  | 화면명세서 설계(완료됨) | 스토리보드 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1
|  | 스토리보드 설계(완료됨) | 스토리보드 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1
|  | 프로젝트 TFT 리뷰(완료됨) | 스토리보드 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 1
|  | 내부 PMO/SQA 검토 |  | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2
|  | 검토 승인 |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 1
|  | WBS(작업명세구조) 업데이트 |  | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 1
| 디자인 설계 | WSG 설계(완료됨) | 스토리보드 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1
|  | TFT 리뷰(디자이너에게는 우선 설명) |  | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 1
|  | 검토 승인 |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 1
| HTML 설계 | HTML 코딩 가이드 작성 | 코딩 가이드 | 2016-11-24 | 2016-11-30 | 5
|  | TFT 리뷰 |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 1
| 프로그램 설계 | 개발 표준 정의 |  | 2016-11-30 | 2016-12-20 | 15
|  | 시스템 아키텍처 작성 | 개발 설계서 | 2016-11-30 | 2017-01-05 | 27
| 중간 보고 | 프로젝트 Review (내부) |  | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 1
|  | 중간보고 (현재까지의 진행과정 보고) |  | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 1
구현 | 메뉴별 디자인 | 페이지별 디자인 |  | 2016-11-23 | 2016-12-05 | 9
|  | 네비게이션 디자인 |  | 2016-11-23 | 2016-12-05 | 9
|  | 기획 검수 |  | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 1
| 스크립트 | HTML, CSS 코딩 |  | 2016-12-05 | 2017-01-03 | 22
|  | 스크립트 코딩 |  | 2016-12-05 | 2017-01-03 | 22
|  | 디자인/기획 검수 |  | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2
| 프로그램 | DB 구축 | DB 설계서, 서버 설치 명세서 | 2016-12-01 | 2016-12-17 | 12
|  | 공용 Lib/모듈 개발 |  | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 22
|  | Front 프로그래밍 |  | 2016-12-01 | 2017-01-25 | 40
|  | Admin 프로그래밍(1차: 포인정보 연결, 이후 검토) |  | 2016-12-05 | 2017-01-25 | 38
|  | 솔루션 커스터마이징(현재 구조로는 필요없음) |  |  |  | 0
테스트 | 테스트 계획 | 단위 테스트 시나리오 작성 |  | 2016-11-18 | 2016-11-30 | 9
|  | 통합 테스트 시나리오 작성 |  | 2016-11-18 | 2016-12-31 | 31
|  | 내부 PMO/SQA 검토 |  | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 1
| 테스트 수행 | 단위 테스트(기획, 개발자는 지속적인 테스트 진행) |  | 2016-12-03 | 2017-02-03 | 45
|  | 통합 테스트(통합 테스트는 많은 직원들과 같이 진행) | 사용성 테스트 보고서 | 2017-01-05 | 2017-02-03 | 22
|  | 스트레스 테스트 | 스트레스 테스트 보고서 | 2017-01-05 | 2017-02-03 | 22
| 테스트 결과 반영 | 오류 및 수정작업(기획자는 오류사항 정리, 개발자 전달) |  | 2016-12-03 | 2017-02-03 | 45
완료 | 베타 오픈 | 베타 오픈 |  | 2017-01-26 | 2017-02-03 | 7
|  | 오류 및 수정작업 |  | 2017-01-26 | 2017-02-03 | 7
| 공식 오픈 | 최종 테스트 진행 |  | 2017-01-26 | 2017-02-03 | 7
|  | 공식 오픈 |  | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 1
| 검수 및 완료보고 | 사 검수 요청 |  | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2
|  | 완료 보고 |  | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 1
| 교육 및 산출물 | 교육 일정 검토 |  | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2
|  | 담당자 교육 |  | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2
|  | 산출물 취합 |  | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2
|  | 시스템 매뉴얼 작성 | 사용설명서 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2
| 프로젝트 Review (내부) |  | 광고/마케팅 계획서 | 2017-02-01 | 2017-02-07 | 5